## Presentación
BITÁCORA ÁGIL - PRESUPUESTO DE COSTOS APP
Versión actualizada del alcance MVP: registro de gastos planificados, reales, desviación y análisis. Login, auditoría y roles quedan para fases posteriores.
Campo | Definición | Sprint | Tareas | Días estimados
Nombre del proyecto | presupuesto-costos-app | Sprint 1 | 14 | 13.5
Objetivo | Automatizar el registro y control presupuestal corrigiendo errores de fórmula, referencias cruzadas y cálculos de desviación del Excel actual. | Sprint 2 | 9 | 8.5
Stack | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Alembic + MySQL + React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Recharts. | Sprint 3 | 7 | 6.75
MVP priorizado | Catálogos básicos, gastos planificados, gastos reales, desviaciones automáticas, análisis y dashboard básico. | Sprint 4 | 6 | 4
Fuera del MVP | Login, roles, auditoría, aprobaciones, adjuntos, importación/exportación avanzada de Excel y versionamiento presupuestal. | TOTAL MVP | 36 | 32.75
Regla crítica | La desviación monetaria siempre se calcula como: gasto real - gasto planificado.
Fecha de generación | 2026-05-21

## Alcance
ALCANCE ACTUALIZADO DEL MVP
Sección | Elemento | Decisión | Detalle | Sprint objetivo | Estado
MVP | Catálogos básicos | Incluido | Centros de costo y conceptos de gasto tomados inicialmente del Excel actual. | Sprint 1 | Aprobado MVP
MVP | Gastos planificados | Incluido | Registro/edición de presupuesto planificado por año, mes, centro de costo y concepto. Vista tipo matriz. | Sprint 1 | Aprobado MVP
MVP | Gastos reales | Incluido | Registro transaccional de gastos reales con fecha, monto, documento, proveedor y observación. | Sprint 1 | Aprobado MVP
MVP | Desviación de gastos | Incluido | Vista solo lectura calculada desde planificados y reales. No se guarda como tabla operativa. | Sprint 2 | Aprobado MVP
MVP | Análisis de gastos | Incluido | Resumen por centro, concepto y periodo con semáforos de control. | Sprint 2 | Aprobado MVP
MVP | Dashboard básico | Incluido | KPIs y gráficos básicos: planificado vs real, ejecución y mayores desviaciones. | Sprint 3 | Aprobado MVP
MVP | Validaciones | Incluido | Validaciones frontend/backend para montos, mes, año, centro, concepto y reglas de planificado = 0. | Sprint 3 | Aprobado MVP
MVP | Pruebas con Excel actual | Incluido | Validar cálculos usando los casos detectados en el archivo original. | Sprint 4 | Aprobado MVP
Post-MVP | Login | Excluido del MVP | Autenticación de usuarios y gestión de sesión. | Post-MVP | Post-MVP
Post-MVP | Roles y permisos | Excluido del MVP | Separación de permisos por administrador, registro y consulta. | Post-MVP | Post-MVP
Post-MVP | Auditoría | Excluido del MVP | Historial de creación/modificación/eliminación de registros. | Post-MVP | Post-MVP
Post-MVP | Aprobaciones | Excluido del MVP | Flujos de revisión y aprobación presupuestal. | Post-MVP | Post-MVP
Post-MVP | Adjuntos/comprobantes | Excluido del MVP | Carga y asociación de comprobantes a gastos reales. | Post-MVP | Post-MVP
Post-MVP | Excel avanzado | Excluido del MVP | Importación/exportación avanzada conservando formato de plantilla actual. | Post-MVP | Post-MVP

## Modelo de Datos
MODELO DE DATOS - MVP Y FUTURO
Tabla | Campo | Tipo sugerido | Requerido | Clave/Relación | MVP | Regla / Validación | Observación
cost_centers | id | BIGINT / INT | Sí | PK | Sí | Autoincremental | Centro de costo: Producción, Ventas, Marketing, Administración, Servicios.
cost_centers | code | VARCHAR(30) | Sí | Único | Sí | Código estable para integraciones. | Ej: PROD, VENTAS, MKT, ADM, SOP.
cost_centers | name | VARCHAR(150) | Sí |  | Sí | No vacío. | Nombre visible.
cost_centers | color | VARCHAR(20) | No |  | Sí | Hex opcional. | Para UI/dashboard.
cost_centers | is_active | BOOLEAN | Sí |  | Sí | Default true. | Baja lógica.
expense_concepts | id | BIGINT / INT | Sí | PK | Sí | Autoincremental | Concepto de gasto.
expense_concepts | cost_center_id | BIGINT / INT | Sí | FK cost_centers.id | Sí | Debe existir centro activo. | Cada concepto pertenece a un centro de costo.
expense_concepts | code | VARCHAR(50) | Sí | Único por centro | Sí | Código estable. | Evita duplicados ambiguos.
expense_concepts | name | VARCHAR(150) | Sí |  | Sí | No vacío. | Ej: Facebook Ads, Impuestos.
expense_concepts | sort_order | INT | No |  | Sí | Default 0. | Orden para replicar estructura del Excel.
planned_expenses | id | BIGINT / INT | Sí | PK | Sí | Autoincremental | Registro de presupuesto.
planned_expenses | year | SMALLINT | Sí | Índice compuesto | Sí | Año válido. | Ej: 2026.
planned_expenses | month | TINYINT | Sí | Índice compuesto | Sí | 1 a 12. | Mes presupuestal.
planned_expenses | cost_center_id | BIGINT / INT | Sí | FK | Sí | Debe existir centro activo. | Redundante controlado para consultas rápidas.
planned_expenses | expense_concept_id | BIGINT / INT | Sí | FK | Sí | Debe pertenecer al centro indicado. | Validación cruzada.
planned_expenses | amount | DECIMAL(14,2) | Sí |  | Sí | Monto >= 0. | No permitir negativos.
planned_expenses | notes | VARCHAR(255) | No |  | Sí | Opcional. | Observación del presupuesto.
planned_expenses | unique_key | UNIQUE | Sí | year/month/concept | Sí | Un registro por concepto y mes. | Evita duplicados.
actual_expenses | id | BIGINT / INT | Sí | PK | Sí | Autoincremental | Registro de gasto ejecutado.
actual_expenses | expense_date | DATE | Sí | Índice | Sí | Fecha válida. | De aquí se deriva año y mes.
actual_expenses | year | SMALLINT | Sí | Índice | Sí | Derivado de fecha. | Puede persistirse para performance.
actual_expenses | month | TINYINT | Sí | Índice | Sí | 1 a 12. | Derivado de fecha.
actual_expenses | cost_center_id | BIGINT / INT | Sí | FK | Sí | Debe existir centro activo. | Centro del gasto.
actual_expenses | expense_concept_id | BIGINT / INT | Sí | FK | Sí | Debe pertenecer al centro indicado. | Concepto ejecutado.
actual_expenses | amount | DECIMAL(14,2) | Sí |  | Sí | Monto > 0. | Gasto real no debe ser cero.
actual_expenses | supplier | VARCHAR(150) | No |  | Sí | Opcional. | Proveedor.
actual_expenses | document_number | VARCHAR(80) | No |  | Sí | Opcional. | Factura, boleta, recibo u otro.
actual_expenses | description | TEXT | No |  | Sí | Opcional. | Detalle del registro.
users | id/name/email | Variado | Sí | PK/Único | No | Post-MVP. | Para login y responsabilidades futuras.
audit_logs | entity/action/old/new | JSON/TEXT | Sí | FK users | No | Post-MVP. | Auditoría de cambios posterior al MVP.

## Reglas de Negocio
REGLAS DE NEGOCIO - MVP
ID_Regla | Módulo | Regla | Fórmula / Pseudocódigo | Caso especial | Impacto | MVP
RN-001 | Desviación | La desviación monetaria se calcula como gasto real menos gasto planificado. | variance_amount = actual_amount - planned_amount | Ninguno. | Corrige el error detectado en el Excel. | Sí
RN-002 | Desviación | La desviación no se registra manualmente en base de datos. | Solo se calcula desde consultas/servicios. | Puede exponerse como view o endpoint. | Evita inconsistencias y fórmulas rotas. | Sí
RN-003 | Porcentaje | Si planificado > 0, el porcentaje de desviación es la desviación entre el planificado. | variance_pct = (actual - planned) / planned | Formato porcentaje. | Permite comparar categorías de distinto tamaño. | Sí
RN-004 | Porcentaje | Si planificado = 0 y real = 0, la desviación porcentual es 0. | variance_pct = 0 | Estado OK. | Evita división por cero. | Sí
RN-005 | Porcentaje | Si planificado = 0 y real > 0, el estado es SIN PRESUPUESTO. | variance_pct = null; status = SIN_PRESUPUESTO | No mostrar infinito. | Alerta gastos no presupuestados. | Sí
RN-006 | Estados | El estado se determina por la desviación porcentual absoluta. | abs_pct <= 5% OK; <=10% ALERTA; >10% CRÍTICO | SIN PRESUPUESTO prevalece. | Semáforo de control. | Sí
RN-007 | Planificados | Un concepto solo puede tener un presupuesto por año y mes. | UNIQUE(year, month, expense_concept_id) | Permitir actualización, no duplicación. | Evita doble conteo. | Sí
RN-008 | Reales | Los gastos reales sí pueden tener múltiples registros por concepto y mes. | SUM(actual_expenses.amount) | Cada comprobante o movimiento es una fila. | Permite registro transaccional. | Sí
RN-009 | Catálogos | Todo concepto debe pertenecer a un único centro de costo. | expense_concepts.cost_center_id obligatorio | No permitir conceptos huérfanos. | Evita cruces como los vistos en análisis. | Sí
RN-010 | Análisis | La vista de análisis agrupa por centro y periodo. | group by year, month, cost_center_id | Opcional por concepto. | Replica hoja de análisis de gastos. | Sí
RN-011 | Montos | Los montos planificados no pueden ser negativos. | planned.amount >= 0 | Cero permitido. | Presupuesto puede ser cero. | Sí
RN-012 | Montos | Los montos reales deben ser mayores que cero. | actual.amount > 0 | Correcciones se modelarán luego. | Evita registros vacíos. | Sí
RN-013 | Excel | El Excel actual se usa como referencia visual y dataset de prueba, no como fuente operativa principal. | DB = fuente de verdad | Exportación posterior. | Evita depender de celdas fijas. | Sí
RN-014 | Login | El MVP no exige login, roles ni auditoría. | Autenticación post-MVP | Ambiente local/controlado. | Reduce alcance inicial. | Sí

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO - MVP ACTUALIZADO
ID_SPB | Épica | Nombre del SPB | Descripción | Prioridad | Sprint objetivo | Estado alcance | Criterio de valor | Notas
SPB-001 | E-001 | Fundación técnica del proyecto | Crear base técnica backend/frontend/base de datos para iniciar desarrollo ordenado. | Alta | Sprint 1 | Aprobado MVP | Proyecto ejecuta frontend y backend localmente. | Sin login en MVP.
SPB-002 | E-001 | Modelo de datos MVP | Definir y crear tablas mínimas para centros, conceptos, planificados y reales. | Alta | Sprint 1 | Aprobado MVP | Modelo soporta cálculos sin depender de Excel.
SPB-003 | E-002 | Catálogos básicos | Gestionar centros de costo y conceptos del presupuesto. | Alta | Sprint 1 | Aprobado MVP | Catálogos disponibles para formularios.
SPB-004 | E-003 | Registro de gastos planificados | Registrar presupuesto planificado por año, mes, centro y concepto. | Alta | Sprint 1 | Aprobado MVP | Planificados guardados y editables. | Vista tipo matriz.
SPB-005 | E-004 | Registro de gastos reales | Registrar gastos ejecutados por fecha, concepto, monto y documento. | Alta | Sprint 1 | Aprobado MVP | Reales guardados y consultables. | Vista transaccional.
SPB-006 | E-005 | Desviación de gastos | Calcular desviaciones monetarias y porcentuales desde los datos registrados. | Alta | Sprint 2 | Aprobado MVP | Desviación real - planificado validada. | Solo lectura.
SPB-007 | E-006 | Análisis de gastos | Mostrar resumen por centro, concepto y periodo con semáforos. | Alta | Sprint 2 | Aprobado MVP | Análisis explica dónde se excede o ahorra. | Solo lectura.
SPB-008 | E-007 | Dashboard MVP | Mostrar KPIs y gráficos básicos del presupuesto. | Media | Sprint 3 | Aprobado MVP | Vista ejecutiva funcional. | No dashboard complejo.
SPB-009 | E-008 | Validaciones y pruebas MVP | Validar reglas, formularios, errores y consistencia de totales. | Alta | Sprint 3/4 | Aprobado MVP | MVP confiable con datos del Excel actual.
SPB-010 | E-009 | Documentación MVP | Documentar instalación, reglas de negocio y checklist de entrega. | Media | Sprint 4 | Aprobado MVP | Proyecto mantenible y replicable.
SPB-011 | E-010 | Login y usuarios | Autenticación y manejo de sesiones. | Media | Post-MVP | Post-MVP | Usuarios identificados. | No bloquear MVP.
SPB-012 | E-010 | Roles y permisos | Permisos por perfil de usuario. | Media | Post-MVP | Post-MVP | Control de acceso. | Posterior al login.
SPB-013 | E-011 | Auditoría de cambios | Registrar quién creó, editó o eliminó datos. | Media | Post-MVP | Post-MVP | Trazabilidad completa. | Posterior a usuarios.
SPB-014 | E-012 | Adjuntos y comprobantes | Subir archivos asociados a gastos reales. | Baja | Post-MVP | Post-MVP | Sustento documental.
SPB-015 | E-013 | Importación/exportación Excel avanzada | Importar y exportar datos respetando formato de plantilla. | Media | Post-MVP | Post-MVP | Interoperabilidad Excel.

## Historias de Usuario
HISTORIAS DE USUARIO - MVP Y POST-MVP
ID_HU | ID_SPB | Épica | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint
HU-001 | SPB-003 | E-002 | usuario administrativo | gestionar centros de costo y conceptos | estructurar correctamente el presupuesto antes de registrar montos | Alta | Sprint 1
HU-002 | SPB-004 | E-003 | usuario administrativo | registrar gastos planificados por mes y concepto | tener una base presupuestal mensual confiable | Alta | Sprint 1
HU-003 | SPB-005 | E-004 | usuario administrativo | registrar gastos reales con fecha, monto y documento | controlar la ejecución real del presupuesto | Alta | Sprint 1
HU-004 | SPB-006 | E-005 | usuario administrativo | ver la desviación entre real y planificado | identificar excesos o ahorros presupuestales | Alta | Sprint 2
HU-005 | SPB-006 | E-005 | usuario administrativo | ver el porcentaje de desviación correctamente calculado | comparar variaciones entre diferentes centros de costo | Alta | Sprint 2
HU-006 | SPB-007 | E-006 | usuario administrativo | analizar gastos por centro de costo y periodo | tomar decisiones sobre el control financiero | Alta | Sprint 2
HU-007 | SPB-007 | E-006 | usuario administrativo | ver semáforos de estado | priorizar los gastos que requieren revisión | Alta | Sprint 2
HU-008 | SPB-008 | E-007 | usuario administrativo | consultar KPIs y gráficos básicos | tener una vista ejecutiva rápida del presupuesto | Media | Sprint 3
HU-009 | SPB-009 | E-008 | usuario administrativo | recibir validaciones claras al registrar montos | evitar errores de captura | Alta | Sprint 3
HU-010 | SPB-009 | E-008 | desarrollador | probar el MVP con los datos del Excel actual | confirmar que los cálculos fueron corregidos | Alta | Sprint 4
HU-011 | SPB-010 | E-009 | desarrollador | tener documentación de instalación y reglas de negocio | continuar el desarrollo sin perder el alcance | Media | Sprint 4
HU-012 | SPB-011 | E-010 | administrador del sistema | iniciar sesión en la aplicación | proteger el acceso al sistema | Media | Post-MVP
HU-013 | SPB-013 | E-011 | administrador del sistema | consultar auditoría de cambios | saber quién modificó cada dato | Media | Post-MVP

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ID_CA | ID_HU | Dado | Cuando | Entonces | Prioridad | Estado
CA-001 | HU-001 | que existen centros y conceptos definidos | el usuario abre catálogos | puede listar, crear, editar y desactivar registros básicos | Alta | Pendiente
CA-002 | HU-002 | que existe un centro y concepto activo | el usuario registra un monto planificado | el sistema guarda año, mes, centro, concepto y monto sin duplicados | Alta | Pendiente
CA-003 | HU-002 | que ya existe presupuesto para el mismo concepto/mes/año | el usuario intenta registrar otro | el sistema impide duplicado o solicita actualizar el existente | Alta | Pendiente
CA-004 | HU-003 | que existe un concepto activo | el usuario registra un gasto real | el sistema guarda fecha, año, mes, monto y descripción | Alta | Pendiente
CA-005 | HU-003 | que el monto real es cero o negativo | el usuario intenta guardar | el sistema muestra error de validación | Alta | Pendiente
CA-006 | HU-004 | que existen montos planificados y reales | el usuario consulta desviaciones | el sistema muestra real - planificado | Alta | Pendiente
CA-007 | HU-005 | que planificado es mayor a cero | se calcula el porcentaje | el sistema aplica (real - planificado) / planificado | Alta | Pendiente
CA-008 | HU-005 | que planificado es cero y real mayor a cero | se consulta desviación | el estado es SIN PRESUPUESTO y no se muestra división infinita | Alta | Pendiente
CA-009 | HU-006 | que existen datos de varios centros | el usuario abre análisis | ve resumen por centro con planificado, real, desviación y ejecución | Alta | Pendiente
CA-010 | HU-007 | que una desviación supera el umbral definido | se genera el análisis | el sistema marca ALERTA o CRÍTICO según corresponda | Alta | Pendiente
CA-011 | HU-008 | que existen registros en el periodo | el usuario abre dashboard | ve KPIs y gráficos básicos sin errores | Media | Pendiente
CA-012 | HU-010 | que se cargan casos del Excel actual | se comparan cálculos | la app corrige el caso de Producción: 6,000 - 10,000 = -4,000 | Alta | Pendiente

## Épicas - Historias de Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
ID_Épica | Nombre de Épica | Objetivo | Historias vinculadas | Sprint objetivo | Estado alcance
E-001 | Fundación técnica | Tener base técnica, arquitectura inicial y modelo de datos MVP. | HU técnicas / SPB-001, SPB-002 | Sprint 1 | Aprobado MVP
E-002 | Catálogos | Gestionar centros y conceptos de gasto. | HU-001 | Sprint 1 | Aprobado MVP
E-003 | Gastos planificados | Registrar presupuesto planificado mensual. | HU-002 | Sprint 1 | Aprobado MVP
E-004 | Gastos reales | Registrar gastos ejecutados reales. | HU-003 | Sprint 1 | Aprobado MVP
E-005 | Desviaciones | Calcular desviación monetaria y porcentual correctamente. | HU-004, HU-005 | Sprint 2 | Aprobado MVP
E-006 | Análisis | Consolidar información para revisión por centro y periodo. | HU-006, HU-007 | Sprint 2 | Aprobado MVP
E-007 | Dashboard | Mostrar indicadores ejecutivos básicos. | HU-008 | Sprint 3 | Aprobado MVP
E-008 | Validaciones y QA | Asegurar calidad de datos y cálculos. | HU-009, HU-010 | Sprint 3/4 | Aprobado MVP
E-009 | Documentación | Mantener guía técnica y reglas de negocio. | HU-011 | Sprint 4 | Aprobado MVP
E-010 | Seguridad | Login, usuarios, roles y permisos. | HU-012 | Post-MVP | Post-MVP
E-011 | Auditoría | Historial de cambios sobre registros críticos. | HU-013 | Post-MVP | Post-MVP
E-012 | Comprobantes | Adjuntar documentos a gastos reales. | Pendiente | Post-MVP | Post-MVP
E-013 | Excel avanzado | Importar/exportar datos a Excel con formato. | Pendiente | Post-MVP | Post-MVP

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING - ROADMAP MVP
Sprint | Meta | SPB incluidos | Entregables principales | Estimación total días | No incluido | Riesgos | Criterio de cierre
Sprint 1 | Base técnica y registro inicial de planificados/reales funcionando. | SPB-001, SPB-002, SPB-003, SPB-004, SPB-005 | Monorepo, MySQL/Alembic, catálogos, CRUD planificados, CRUD reales, pantallas base. | 13.5 | Login, auditoría, dashboard avanzado. | Bloqueo por configuración MySQL o alcance excesivo de UI tipo Excel. | Registrar planificado y real desde frontend y verificar persistencia.
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente. | SPB-006, SPB-007 | Servicios de consolidación, endpoints de desviación/análisis, pantallas solo lectura, semáforos. | 8.5 | Exportación Excel avanzada. | Mal mapeo centro-concepto o confusión de regla real-planificado. | Caso Producción del Excel retorna desviación -4,000 y -40%.
Sprint 3 | Dashboard MVP y experiencia de usuario mejorada. | SPB-008, SPB-009 | KPIs, gráficos básicos, filtros, validaciones Zod/Pydantic y estados UI. | 6.75 | Roles, auditoría, adjuntos. | Cargar demasiado el dashboard antes de estabilizar datos. | Dashboard muestra KPIs coherentes con análisis.
Sprint 4 | MVP estabilizado, probado y documentado. | SPB-009, SPB-010 | Pruebas con Excel, correcciones, README, reglas de negocio, checklist de demo. | 4 | Funcionalidades post-MVP. | Falta de datos reales suficientes para pruebas. | Checklist MVP completado y bitácora actualizada.
Post-MVP | Seguridad, trazabilidad e interoperabilidad avanzada. | SPB-011 a SPB-015 | Login, roles, auditoría, adjuntos, importación/exportación avanzada. |  | No aplica al MVP. | Requiere usuarios reales y flujo de operación validado. | Planificar luego de validar MVP.

## Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING - MVP PRESUPUESTO DE COSTOS APP
Guía operativa para desarrollar el MVP de forma ágil. Login, auditoría, roles, aprobaciones, adjuntos e importación/exportación avanzada quedan fuera del MVP.
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Dependencias/Bloqueos | Entregable/Evidencia | Fecha de Inicio (Estimado) | Fecha de Fin (Estimado) | T. Estimado (Días) | Fecha de Inicio (Real) | Fecha de Fin (Real) | T. Real (Días) | Estado | OBS
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-001 | Fundación técnica del proyecto | T-001 | Crear estructura monorepo backend/frontend/docs/scripts. | Setup | Sin bloqueo | Repositorio base creado con carpetas principales. |  |  | 0.5 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-001 | Fundación técnica del proyecto | T-002 | Configurar FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic settings y CORS. | Backend | T-001 | Backend ejecutando endpoint health. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-001 | Fundación técnica del proyecto | T-003 | Configurar MySQL, Alembic, PyMySQL y archivo .env. | Base de datos | T-002 | Conexión MySQL validada y migraciones operativas. |  |  | 0.75 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-001 | Fundación técnica del proyecto | T-004 | Crear frontend con Vite, React, TypeScript, Tailwind y layout base. | Frontend | T-001 | Frontend levantando con rutas base. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-002 | Modelo de datos MVP | T-005 | Definir modelo de datos MVP: centros, conceptos, gastos planificados y gastos reales. | Docs | Sin bloqueo | Modelo de datos documentado y aprobado para MVP. |  |  | 0.75 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-002 | Modelo de datos MVP | T-006 | Crear modelos ORM y migración inicial de tablas MVP. | Backend | T-003, T-005 | Migración inicial ejecutada correctamente. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-003 | Catálogos básicos | T-007 | Crear seed inicial con centros de costo y conceptos del Excel actual. | Base de datos | T-006 | Catálogos iniciales cargados en MySQL. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-003 | Catálogos básicos | T-008 | Crear endpoints CRUD de centros de costo. | Backend | T-006 | Endpoints de centros funcionando. |  |  | 0.75 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-003 | Catálogos básicos | T-009 | Crear endpoints CRUD de conceptos de gasto por centro de costo. | Backend | T-006, T-008 | Endpoints de conceptos funcionando. |  |  | 0.75 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-003 | Catálogos básicos | T-010 | Crear pantallas/listados básicos de catálogos. | Frontend | T-004, T-008, T-009 | Catálogos visibles desde frontend. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-004 | Registro de gastos planificados | T-011 | Crear endpoint CRUD de gastos planificados. | Backend | T-006, T-009 | API de planificados funcional. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-004 | Registro de gastos planificados | T-012 | Crear pantalla de gastos planificados tipo matriz mensual. | Frontend | T-004, T-011 | Pantalla de planificados registra/edita montos por mes. |  |  | 1.5 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-005 | Registro de gastos reales | T-013 | Crear endpoint CRUD de gastos reales. | Backend | T-006, T-009 | API de reales funcional. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 1 | Base técnica del sistema y registro inicial de gastos planificados y reales funcionando. | SPB-005 | Registro de gastos reales | T-014 | Crear pantalla de gastos reales tipo registro transaccional. | Frontend | T-004, T-013 | Pantalla de reales registra fecha, concepto, monto y documento. |  |  | 1.5 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-006 | Desviación de gastos | T-015 | Crear servicio de consolidación de planificados por año, mes, centro y concepto. | Backend | T-011 | Totales planificados consolidados correctamente. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-006 | Desviación de gastos | T-016 | Crear servicio de consolidación de reales por año, mes, centro y concepto. | Backend | T-013 | Totales reales consolidados correctamente. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-006 | Desviación de gastos | T-017 | Implementar regla central: desviación monetaria = gasto real - gasto planificado. | Backend | T-015, T-016 | Cálculo de desviación corregido y probado. |  |  | 0.5 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-006 | Desviación de gastos | T-018 | Implementar regla de porcentaje de desviación y casos con planificado igual a cero. | Backend | T-017 | Porcentaje calculado sin errores de división. |  |  | 0.5 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-006 | Desviación de gastos | T-019 | Crear endpoint /api/reports/variance. | Backend | T-018 | Endpoint de desviación retorna planificado, real, diferencia, porcentaje y estado. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-006 | Desviación de gastos | T-020 | Crear pantalla Desviación de gastos solo lectura. | Frontend | T-019 | Vista de desviaciones con filtros y tabla. |  |  | 1.5 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-007 | Análisis de gastos | T-021 | Crear endpoint /api/reports/analysis para resumen por centro y periodo. | Backend | T-019 | Endpoint de análisis consolidado funcionando. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-007 | Análisis de gastos | T-022 | Crear pantalla Análisis de gastos con resumen por centro de costo. | Frontend | T-021 | Vista tipo análisis con totales por centro. |  |  | 1.5 |  |  |  | Completado
Sprint 2 | Desviación y análisis calculados automáticamente desde planificados y reales. | SPB-007 | Análisis de gastos | T-023 | Agregar semáforos OK, ALERTA, CRÍTICO y SIN PRESUPUESTO. | Frontend | T-020, T-022 | Estados visuales aplicados en desviación y análisis. |  |  | 0.5 |  |  |  | Completado
Sprint 3 | Dashboard MVP y experiencia de usuario funcional para consultar el presupuesto. | SPB-008 | Dashboard MVP | T-024 | Crear endpoint de KPIs generales del presupuesto. | Backend | T-021 | KPIs disponibles por año y periodo. |  |  | 0.75 |  |  |  | Completado
Sprint 3 | Dashboard MVP y experiencia de usuario funcional para consultar el presupuesto. | SPB-008 | Dashboard MVP | T-025 | Crear tarjetas KPI: planificado total, real total, desviación total y ejecución. | Frontend | T-024 | Dashboard con KPIs principales. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 3 | Dashboard MVP y experiencia de usuario funcional para consultar el presupuesto. | SPB-008 | Dashboard MVP | T-026 | Crear gráfico planificado vs real por centro de costo. | Frontend | T-024 | Gráfico comparativo por centro. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 3 | Dashboard MVP y experiencia de usuario funcional para consultar el presupuesto. | SPB-008 | Dashboard MVP | T-027 | Crear gráfico mensual de planificado, real y desviación. | Frontend | T-024 | Gráfico mensual disponible. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 3 | Dashboard MVP y experiencia de usuario funcional para consultar el presupuesto. | SPB-008 | Dashboard MVP | T-028 | Agregar filtros por año, mes y centro de costo. | Fullstack | T-020, T-022, T-025 | Filtros reutilizables aplicados. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 3 | Dashboard MVP y experiencia de usuario funcional para consultar el presupuesto. | SPB-009 | Validaciones y UX MVP | T-029 | Normalizar UI responsive, estados vacíos, estados de carga y mensajes de error. | Frontend | T-012, T-014, T-020, T-022 | UI consistente en todas las pantallas MVP. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 3 | Dashboard MVP y experiencia de usuario funcional para consultar el presupuesto. | SPB-009 | Validaciones y UX MVP | T-030 | Implementar validaciones Zod y Pydantic para montos, meses, año y conceptos. | Fullstack | T-011, T-013 | Validaciones sincronizadas frontend/backend. |  |  | 1 |  |  |  | Completado
Sprint 4 | MVP estabilizado, documentado y probado contra datos del Excel actual. | SPB-009 | Validaciones y pruebas MVP | T-031 | Realizar pruebas manuales con datos del Excel actual. | QA | T-030 | Checklist de pruebas ejecutado. |  |  | 1 |  |  |  | Pendiente
Sprint 4 | MVP estabilizado, documentado y probado contra datos del Excel actual. | SPB-009 | Validaciones y pruebas MVP | T-032 | Corregir inconsistencias de totales, desviaciones y filtros. | Fullstack | T-031 | Errores críticos corregidos. |  |  | 1 |  |  |  | Pendiente
Sprint 4 | MVP estabilizado, documentado y probado contra datos del Excel actual. | SPB-010 | Documentación MVP | T-033 | Documentar instalación local, scripts y variables .env. | Docs | T-001 a T-032 | README técnico inicial. |  |  | 0.5 |  |  |  | Pendiente
Sprint 4 | MVP estabilizado, documentado y probado contra datos del Excel actual. | SPB-010 | Documentación MVP | T-034 | Documentar reglas de negocio del MVP. | Docs | T-017, T-018 | Documento de reglas de negocio actualizado. |  |  | 0.5 |  |  |  | Pendiente
Sprint 4 | MVP estabilizado, documentado y probado contra datos del Excel actual. | SPB-010 | Documentación MVP | T-035 | Preparar checklist de MVP y demo funcional. | QA | T-031, T-032 | Checklist de entrega MVP. |  |  | 0.5 |  |  |  | Pendiente
Sprint 4 | MVP estabilizado, documentado y probado contra datos del Excel actual. | SPB-010 | Documentación MVP | T-036 | Actualizar bitácora con tiempos reales y observaciones del desarrollo. | Docs | T-035 | Bitácora actualizada con datos reales. |  |  | 0.5 |  |  |  | Pendiente

## Scrum Board
SCRUM BOARD - REFERENCIA MVP
Pendiente |  | En progreso |  | En revisión |  | Completado
ID_Tarea | Descripción | ID_Tarea | Descripción | ID_Tarea | Descripción | ID_Tarea | Descripción
T-001 | Crear estructura monorepo backend/frontend/docs/scripts.
T-002 | Configurar FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic settings y CORS.
T-003 | Configurar MySQL, Alembic, PyMySQL y archivo .env.
T-004 | Crear frontend con Vite, React, TypeScript, Tailwind y layout base.
T-005 | Definir modelo de datos MVP: centros, conceptos, gastos planificados y gastos reales.
T-006 | Crear modelos ORM y migración inicial de tablas MVP.
T-007 | Crear seed inicial con centros de costo y conceptos del Excel actual.
T-008 | Crear endpoints CRUD de centros de costo.
T-009 | Crear endpoints CRUD de conceptos de gasto por centro de costo.
T-010 | Crear pantallas/listados básicos de catálogos.
T-011 | Crear endpoint CRUD de gastos planificados.
T-012 | Crear pantalla de gastos planificados tipo matriz mensual.
T-013 | Crear endpoint CRUD de gastos reales.
T-014 | Crear pantalla de gastos reales tipo registro transaccional.

## Burndown
BURNDOWN BASE - MVP
Sprint | Días estimados | Días reales | Pendiente estimado | Pendiente real | Observación
Sprint 1 | 13.5 |  | 28.75 |  | Completar días reales al cerrar sprint.
Sprint 2 | 8.5 |  | 15.25
Sprint 3 | 6.75 |  | 6.75
Sprint 4 | 4 |  | 0

## Lista
Estados | Tipos de tarea | Prioridad | Sprint | Estado alcance | Meses
Pendiente | Setup | Alta | Sprint 1 | Propuesto | Enero
En progreso | Backend | Media | Sprint 2 | Aprobado MVP | Febrero
En revisión | Frontend | Baja | Sprint 3 | Post-MVP | Marzo
Bloqueado | Fullstack |  | Sprint 4 | Descartado | Abril
Completado | Base de datos |  | Post-MVP |  | Mayo
Descartado | Docs |  |  |  | Junio
| QA |  |  |  | Julio
| UX/UI |  |  |  | Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre